Köln, 24.07.2018

Pressemitteilung Sanierung Bühnen Köln

Monatsbericht Juni: Einem Unternehmen der Haustechnik musste gekündigt werden

Nach wie vor besteht mögliches Terminrisiko

Die Bühnen konnten im Juni 2018 weitere Firmengespräche erfolgreich abschließen, insgesamt sind jetzt 77 Prozent  aller Firmengespräche erledigt. Zwar ist es nicht gelungen, wie vorgesehen, alle Firmengespräche bis zum 30. Juni  2018 abzuschließen, aber im Bereich der Haustechnik ist jetzt nur noch ein Gewerk kritisch. Mit diesem Unternehmen wurden die Firmengespräche intensiviert, sie sollen spätestens Ende August 2018 abgeschlossen sein. Allerdings wurde im Juni auch einer Firma mit zwei zentralen Gewerken der Haustechnik gekündigt. „Wir bedauern diese Kündigung sehr, wir haben aber aufgrund mangelnder Kooperationsbereitschaft keine Chance auf eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit mit dieser Firma gesehen“, erläutert dazu der Technische Betriebsleiter der Bühnen, Bernd Streitberger. Das Unternehmen hatte mehrfach Fristsetzungen mit Kündigungsandrohungen fruchtlos verstreichen lassen.

Die ausgesprochene Kündigung hat auf den Fahrplan der notwendigen Neuausschreibungen keine Auswirkungen, da die Möglichkeit von Kündigungen von vorneherein im Vergabeterminplan vorgesehen war. Wie vorgesehen wurde am 2. Juli 2018 das Vergabeverfahren zur Neuausschreibung einzelner Gewerke mit der Markterkundung für das Sprinklergewerk gestartet.

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Juni nach wie vor auf dem Bereich Termine. Bei der Überprüfung der bislang erarbeiteten Planungsergebnisse war im April das Risiko einer möglichen Planungsverlängerung identifiziert worden. Auch im Juni wurden die Analysen zu diesem Risiko fortgesetzt. In dieser Angelegenheit gibt es aber immer noch keinen gemeinsamen Sachstand zwischen den Bühnen und den beauftragten Planern. Gegenwärtig werden intensive Gespräche mit allen Planungsbeteiligten geführt um eine gemeinsame Lösung für diese Frage zu finden. Eine abschließende Bewertung dieses Risikos, einschließlich der möglichen Auswirkungen auf das Gesamtprojekt, wird voraussichtlich im Juli 2018 vorliegen.

Dementsprechend geht das Kostenrisiko im Juni nur geringfügig um ca. 600.000 Euro  zurück. Die übrigen Kostendaten bewegen sich in dem aus den Vormonaten bekannten Rahmen. Die prognostizierten Gesamtkosten lagen im Juni 2018 risikobereinigt bei 540 Millionen  Euro.

Der Monatsbericht Juni 2018 wird in der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses Bühnen am 11. September  2018 ausführlich vorgestellt.